## Slide 1
06
P0 PROJECT
캡스톤 프로젝트

## Slide 2
DAY 0 · Capstone Project
캡스톤 프로젝트
아이디어 해커톤에서 작성한 기획안을 바탕으로 실제 동작하는 예시 보안 시스템을 개발합니다.
각 조는 구현할 핵심 기능을 선정하고, 시스템 아키텍처와 기술 스택을 설계한 후 역할을 분담하여 개발을 진행합니다.
최종적으로 시스템을 실제 시연하고, 설계 내용과 구현 결과, 테스트 결과를 발표합니다.
5개 과목 학습 → 아이디어 해커톤(기획) → 캡스톤(설계·구현·검증) → 최종 발표
구분 | 아이디어 해커톤 (2일) | 캡스톤 (7~8일)
핵심 질문 | 무엇을 만들 것인가? | 어떻게 실제로 만들 것인가?
주요 활동 | 문제 정의, 아이디어 발굴 | 설계, 구현, 통합, 검증
결과물 | 프로젝트 기획안 | 실행 가능한 시스템
중요 요소 | 필요성, 창의성, 차별성 | 기능 동작, 기술 연계, 완성도
최종 평가 | 아이디어의 타당성 | 실제 동작과 검증 결과
캡스톤 아이디어 구체화
Notes: 5개 과목에서 배운 기술을 활용해서, 각 조가 정의한 보안 문제를 해결하는 하나의 시스템을 설계하고 구현
완성형 제품 개발이 아니라, 핵심 기능이 실제로 동작하는 통합 프로토타입 개발로 운영하는 것이 적절하고 검증하는 과정

## Slide 3
캡스톤 프로젝트
프로젝트 완성 기준 | 확인 기준
기획 및 설계 | 요구사항과 시스템 구조가 명확한가?
기능 구현 | 핵심 기능이 실제로 동작하는가?
교육과정 연계 | AI·보안관제·자동화 기술을 활용했는가?
테스트 | 정상·이상 상황을 검증했는가?
최종 발표 | 구현 내용과 결과를 설명할 수 있는가?
진행 일정
단계 | 기간 | 수강생이 할 일
1. 요구사항 확정 | 1일 | 해커톤 기획안에서 실제 구현할 기능 선정
2. 시스템 설계 | 1일 | 아키텍처, 기술 스택, 데이터 흐름, 역할 분담
3. 개발 및 통합 | 3일 | 조별로 기능 개발하고 하나의 시스템으로 통합
4. 테스트 및 개선 | 1일 | 정상·이상 시나리오 테스트, 오류 수정
5. 최종 발표 | 1일 | 실제 시스템 시연 및 결과 발표
평가 항목
DAY 0 · Capstone Project

## Slide 4
캡스톤 프로젝트
각 조의 프로젝트 비교
조 | 프로젝트 | 핵심 내용
A조 | 센트라 프로젝트 | 중소기업용 방화벽·권한 관리·이상 탐지 통합 시스템
B조 | AI 기반 레거시 시스템 권한 관리 자동화 | 퇴사자·인사이동자의 계정 권한을 AI로 자동 회수
C조 | 스미싱 분석 및 대응 안내 시스템 | 의심 문자와 URL을 분석해 위험성과 대응 방법 안내
D조 | T-CELL | 의심 공격을 격리·관찰하고 새로운 방어 규칙을 생성·검증·적용
E조 | 법무법인 사칭 사이트 탐지·차단 | 가짜 로펌 사이트를 분석해 위험 경고·접속 차단·보고
완성형 제품 개발이 아니라, 핵심 기능이 실제로 동작하는 통합 프로토타입 개발로 운영하는 것
보안관제: 보안 이벤트를 수집·탐지·분석하는가?
AI 활용: AI가 단순 설명을 넘어 분석이나 판단을 지원하는가?
자동화: 탐지 결과가 대응·알림·보고 등의 후속 작업으로 연결되는가?
DAY 0 · Capstone Project
Notes: 아이디어 해커톤에서 만든 기획안을 그대로 전부 구현은 아님 정해진 기간 안에 구현할 수 있도록 각 조가 스스로 범위를 조정하도록 해야 함.

## Slide 5
캡스톤 프로젝트
캡스톤 최종 제출물
프로젝트 요구사항 및 시스템 설계서
최종 소스코드
프로그램 실행 방법(README)
테스트 시나리오 및 결과
최종 발표 자료
추후 일정
일정 | 주요 내용 | 비고
10.22(목) ~ 11.04(수) | 캡스톤 프로젝트 진행 | 조별 프로젝트 설계 및 개발
10.26(월) ~ 10.28(수) | 현직자 특강 | 캡스톤 기간 중 진행
11.05(목) | 캡스톤 프로젝트 최종 발표 | 조별 결과물 발표 및 시연
11.05(목) ~ 11.09(월) | 포트폴리오 작성 및 자유시간 | 프로젝트 결과물 정리
11.09(월) ~ 11.11(수) | 자기소개서 작성 및 모의 면접 | 양두수 강사님
11.11(수) ~ 11.12(목) | 수료식 | 교육과정 마무리
DAY 0 · Capstone Project